# Lessons Learned

Protokoll des Lessons-Learned-Workshops (Erfahrungssicherung am Projektende oder nach einer Phase)

| PROJEKT Projektname und Projektnummer | PROJEKTLEITUNG Name | LAUFZEIT UND BUDGET TT.MM.JJJJ - TT.MM.JJJJ, Betrag in € |
| --- | --- | --- |
| WORKSHOP AM TT.MM.JJJJ, Uhrzeit | MODERATION Name, möglichst nicht die Projektleitung | PROTOKOLL Name |

| Teilnehmende | Namen und Rolle, z. B. Projektteam, IT-Koordination, Fachbereichsleitung, Dienstleister |
| --- | --- |

Grau-kursive Hinweise beim Ausfüllen überschreiben. Die Erkenntnisse aus Abschnitt 4 danach in die Lessons-Learned-Liste (Excel-Vorlage) übertragen, dort lassen sie sich filtern und nachverfolgen.

# 1  Ablauf des Workshops

Ein bis zwei Stunden für ein Projekt mit sechs bis zehn Beteiligten. Die Tabelle ist die Tagesordnung; die Zeiten sind Richtwerte.

| Schritt | Zeit | Was passiert |
| --- | --- | --- |
| Vorbereitung | vorab | Meilensteine und Phasen aus dem Projektplan in Abschnitt 3 eintragen. Einladen: Projektteam, Projektleitung, wenn möglich Dienstleister und eine Vertretung des Fachbereichs. Den Auftraggeber eher nicht, in seiner Gegenwart werden Situationen zu Rechtfertigungen. |
| Zeitstrahl | 20 Min. | Meilensteine an die Wand, alle ergänzen, was ihnen in Erinnerung geblieben ist, gute wie schlechte Momente. So kommt auch das erste Halbjahr auf den Tisch und nicht nur der Stress der letzten Wochen. |
| Sammeln | 30 Min. | Aus dem Zeitstrahl Erkenntnisse ableiten. Je Erkenntnis zuerst die Situation: was passiert ist, wann, mit wem, ohne Schuldzuweisung. Dann die Auswirkung mit einer Zahl: Wochen, Euro, Sitzungen. |
| Bewerten und Empfehlungen | 30 Min. | Typ festlegen: Positiv oder Verbesserungswürdig, beides soll vorkommen. Dann die Empfehlung als Handlung, die jemand ausführen kann. „Besser kommunizieren“ ist keine Empfehlung. |
| Verantwortliche und Termine | Rest | Reichweite klären. Je Erkenntnis festlegen, wer die Empfehlung wohin einträgt (Vorlage, Checkliste, Projekthandbuch) und bis wann. Zum Schluss der Titel: ein Satz, der die Lehre enthält. |

Spielregel: Es geht um Situationen, nicht um Schuldige. Alle haben nach dem damaligen Wissensstand und mit den Mitteln gehandelt, die sie hatten. Wer eine Person statt einer Situation beschreibt, wird von der Moderation unterbrochen.

# 2  Stand zum Projektende

| Gesamtstatus (letzter Statusbericht) | ☐ ● Grün ☐ ▲ Gelb ☐ ■ Rot Datum des letzten Statusberichts |
| --- | --- |
| Projektziel und Zielerreichung | Ziel aus dem Projektauftrag; erreicht, teilweise oder nicht erreicht? |
| Termin | Plan gegen Ist, z. B. Abschluss mit 6 Wochen Verzug bei M4 |
| Kosten | Budget gegen Ist-Kosten in € |
| Leistung | Was wurde geliefert, was nicht oder später? |

# 3  Zeitstrahl

Je Meilenstein oder Phase eine Zeile. Stichworte genügen; ausformuliert wird in Abschnitt 4.

| Meilenstein / Phase | Termin | Was gut lief | Was schwierig war |
| --- | --- | --- | --- |
| z. B. M1 Fachkonzept abgenommen | TT.MM.JJJJ | Stichworte | Stichworte |

# 4  Erkenntnisse (Lessons Learned)

Je Erkenntnis ein Block, in der Reihenfolge Situation, Auswirkung, Empfehlung; der Titel zum Schluss. Weitere Blöcke durch Kopieren anlegen oder direkt in die Excel-Liste schreiben, sie hat dieselben Felder.

## Erkenntnis 1

| Nr. | LL-01, LL-02 … |
| --- | --- |
| Titel | Ein Satz, der die Lehre enthält - nicht das Thema. „Schnittstellen vor Vertragsabschluss testen“ statt „Schnittstelle“. |
| Typ | ☐ Positiv ☐ Verbesserungswürdig |
| Kategorie | z. B. Vergabe und Verträge, Technik und Schnittstellen, Beteiligung und Kommunikation (Liste im Blatt „Hinweise“ der Excel-Vorlage) |
| Situation | Was ist passiert - konkret, mit Zeitpunkt und Beteiligten, ohne Schuldzuweisung. Das ist die Spalte, die man in zwei Jahren noch verstehen muss. |
| Auswirkung | Was hat es gekostet oder gebracht: Wochen, Euro, Sitzungen. Ohne Zahl nimmt die Lehre niemand ernst. |
| Empfehlung | Was beim nächsten Mal anders laufen soll - als Handlung, die jemand ausführen kann, nicht als Wunsch („besser kommunizieren“). |
| Verantwortlich / Termin | Wer sorgt dafür, dass die Empfehlung irgendwo ankommt - Vergabe-Checkliste, Projekthandbuch, Vorlage - und bis wann. |
| Status der Maßnahme | ☐ Offen ☐ In Umsetzung ☐ Umgesetzt ☐ Verworfen |
| Reichweite | ☐ Projekt ☐ Bereich ☐ Organisation |

## Erkenntnis 2

| Nr. |  |
| --- | --- |
| Titel |  |
| Typ | ☐ Positiv ☐ Verbesserungswürdig |
| Kategorie |  |
| Situation |  |
| Auswirkung |  |
| Empfehlung |  |
| Verantwortlich / Termin |  |
| Status der Maßnahme | ☐ Offen ☐ In Umsetzung ☐ Umgesetzt ☐ Verworfen |
| Reichweite | ☐ Projekt ☐ Bereich ☐ Organisation |

# 5  Abschluss und Nachverfolgung

| Übertrag in die Lessons-Learned-Liste | Wer überträgt die Erkenntnisse in die Excel-Liste, bis wann? |
| --- | --- |
| Überprüfung der Maßnahmen am | Termin, an dem der Status der Maßnahmen geprüft wird, z. B. drei Monate nach dem Workshop |
| Protokoll verteilt an | Teilnehmende, Auftraggeber, zentrale Stelle für Projektwissen (PMO) |