## Slide 1: Projektstatusbericht Nr. __ - Projektname
PROJEKTSTATUSBERICHT · Stand: 17.09.2026
Wenn aus einem Projekt zehn werden: Statusberichte, Risiken und Ressourcen in WORKSPACE.PM · workspace.pm
STICHTAG TT.MM.JJJJ (Stand der Zahlen) | BERICHTSZEITRAUM TT.MM. bis TT.MM.JJJJ | PROJEKTLEITUNG Name | AUFTRAGGEBER Person oder Gremium, Organisation | VERTEILER z. B. Lenkungsausschuss, PMO | LAUFZEIT TT.MM.JJJJ - TT.MM.JJJJ (Monat x von y) | STATUS DES BERICHTS Entwurf, Eingereicht, Freigegeben
Bewertung | Ampel | Trend | Begründung, Gegenmaßnahme
Gesamt | ● Grün ▲ Gelb ■ Rot | ↗ verbessert → unverändert ↘ verschlechtert | Zwei Sätze reichen. Der erste sagt, was los ist, der zweite, was das für den Endtermin heißt.
Termin | ● Grün ▲ Gelb ■ Rot | ↗ verbessert → unverändert ↘ verschlechtert | Plan gegen Ist je Meilenstein, Verschiebung in Wochen, Ursache. „Verzögert“ allein ist kein Status.
Kosten | ● Grün ▲ Gelb ■ Rot | ↗ verbessert → unverändert ↘ verschlechtert | Ist-Kosten immer neben dem Planwert zum Stichtag, nicht neben dem Gesamtbudget. 39 Prozent verbraucht sagt nichts, solange niemand weiß, ob 39 Prozent vorgesehen waren.
Leistung / Qualität | ● Grün ▲ Gelb ■ Rot | ↗ verbessert → unverändert ↘ verschlechtert | Hier gehört das hin, was das Projekt liefert - abgenommene Ergebnisse, Nutzungszahlen, offene Mängel.
ENTSCHEIDUNGSBEDARF Was der Lenkungsausschuss entscheiden soll, mit Betrag und Datum. Ein Statusbericht ohne diese Zeile wird zur Kenntnis genommen und weggelegt.
NÄCHSTE SCHRITTE Bis zum nächsten Bericht: Maßnahme, verantwortlich, bis wann.
FORTSCHRITT __ % (Plan: __ %). Meilensteine: erreicht mit Datum, verschoben mit neuem Datum. | RISIKEN Nur die Risiken, die sich seit dem letzten Bericht geändert haben oder eine Entscheidung brauchen. Das vollständige Risikoregister ist ein eigenes Dokument. | PROBLEME Was bereits eingetreten ist und das Projekt behindert: Ursache, Auswirkung, wer sich darum kümmert.
● Grün: im Plan, keine Maßnahme nötig. ▲ Gelb: Abweichung, die das Projekt selbst auffangen kann - mit Gegenmaßnahme im Bericht. ■ Rot: Abweichung, die eine Entscheidung außerhalb des Projekts braucht, also vom Lenkungsausschuss oder Auftraggeber.